## Requirement_Traceability_Matrix
REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX |  |  |  |  | Type of priority
Project Name: |  | Simplex |  |  | High | Means it has to be implemented for the project success and customer satisfaction
National Center: |  | <required> |  |  | Medium | Would be considerable to implement such requirements; but not fundamental.
Project Manager Name: |  | Davide De Chiara, Alessandro Longo |  |  | Low | Such requirements can also not to be implemented.
Project Description: |  | Realizzazione Sistema Web per la realizzazione di test automatici agli studenti
ID | Assoc ID | Technical Assumption(s) and/or Customer Need(s) | Role | Functional Requirement | Status | Creation Date | Version | Author | Priority | Requirement Source | Rationale | Stakeholder | Acceptance Criteria | Functional Model - Use Cases | Object Model | Architectural/ Design Document | Software Module(s) | Test Case Number | Tested In | Implemented In | Verification | Additional Comments
RF0 |  | BR4 | Admin | Gestione Registrazione | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.DR., C.DB. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_0 | CD_0 | 3.2 Gestione Registrazione |  | TC_0
RF0.1 |  | BR5 | Studente | Registrazione studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.DR., C.DB. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_0.1 | CD_0 | 3.2 Gestione Registrazione |  | TC_0.1_1 to TC_0.1_15 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: Login.php, Registra.php V: VisualizzaLogReg.php |  | S.S.
RF1 |  | BR4, BR8 | Utenti | Gestione Autenticazione | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.DR., C.DB. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_1 | CD_1 | 3.2 Gestione Autenticazione |  | TC_1
RF1.1 |  | BR4, BR8 | Utenti | Login | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.DR., C.DB. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_1.1 | CD_1 | 3.2 Gestione Autenticazione |  | TC_1.1_1 to TC_1.1_5 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: Login.php, Registra.php V: VisualizzaLogReg.php |  | S.S.
RF1.2 |  | BR4, BR8 | Utenti | Logout | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.DR., C.DB. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_1.2 | CD_1 | 3.2 Gestione Autenticazione |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: Logout.php V: VisualizzaLogReg.php |  | S.S.
RF2 |  | BR4, BR8 | Admin | Gestione Utenti | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2
RF2.1 |  | BR4 | Admin | Creazione studenti | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.2.2 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.1_1 to TC_2.1_12 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: CreaUtente.php V: CreaUtente.php |  | S.S.
RF2.2 |  | BR4 | Admin | Modifica Studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.4 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.2_1 to TC_2.1_10 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: SalvaUtente.php V: ModificaUtente.php |  | S.S.
RF2.3 |  | BR4 | Admin | Rimozione Studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.5 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: EliminaUtente.php V: VisualizzaUtente.php |  | S.S.
RF2.4 |  | BR8 | Admin | Creazione Docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.1.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.4_1 to TC_2.4_11 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: CreaUtente.php V: CreaUtente.php |  | S.S.
RF2.5 |  | BR8 | Admin | Modifica Docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.4 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.5_1 to TC_2.5_9 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: SalvaUtente.php V: ModificaUtente.php |  | S.S.
RF2.6 |  | BR8 | Admin | Rimozione Docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.5 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: EliminaUtente.php V: VisualizzaUtente.php |  | S.S.
RF2.7 |  | BR8 | Admin | Associazione corso-docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.7 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  |  | B: Utentel.php M: UtenteModel.php C: associaCorso.php V: GestioneCorso.php |  | F.DR.
RF2.8 |  | BR4 | Admin | Ricerca studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.3.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.8_1 TC_2.8_2 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: GestioneUtente.php |  | G.T.
RF2.9 |  | BR8 | Admin | Ricerca docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.3.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.9_1 TC_2.9_2 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: GestioneUtente.php |  | G.T.
RF2.10 |  | BR8 | Admin | Visualizza docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.9 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaUtente.php |  | G.T., S.S.
RF2.11 |  | BR4 | Admin | Visualizza studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.9 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaUtente.php |  | G.T., S.S.
RF2.12 |  | BR8 | Admin | Visualizza corsi docente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.6 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaUtente.php |  | S.S.
RF2.13 |  | BR4 | Admin | Visualizza corsi studente | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.7 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaUtente.php |  | S.S.
RF2.14 |  | BR4 | Studente | Modifica profilo | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.14_1 to TC_2.14_9 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: ModificaProfilo.php V: ModificaProfilo.php |  | S.S.
RF2.15 |  | BR4 | Studente | Visualizza profilo | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaProfilo.php |  | S.S.
RF2.16 |  | BR4 | Studente | Visualizza corsi frequentati | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.8 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: Home.php |  | S.S.
RF2.17 |  | BR8 | Docente | Modifica profilo | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  | TC_2.17_1 to TC_2.17_9 | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: ModificaProfilo.php V: ModificaProfilo.php |  | S.S.
RF2.18 |  | BR8 | Docente | Visualizza profilo | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.1 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: VisualizzaProfilo.php |  | S.S.
RF2.19 |  | BR8 | Docente | Visualizza corsi tenuti | Completed | 19/10/2015 | 1 | D.C., S.S. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_2.9 | CD_2 | 3.2 Gestione Utenti |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php V: Home.php |  | S.S.
RF3 |  | BR10 | Utenti | Gestione corsi di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3
RF3.1 |  | BR10 | Utenti | Ricerca di un corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.1 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.1_1 TC_3.1_2 | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php V: VisualizzaCdl.php |  | F. DR.
RF3.2 |  | BR10 | Utenti | Visualizza corsi di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.2 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  |  | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php V: VisualizzaCdl.php |  | F. DR.
RF3.3 |  | BR10 | Utenti | Ricerca di un corso di un corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.3 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.3_1 TC_3.3_2 | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php V: VisualizzaCorsi.php |  | F. DR.
RF3.4 |  | BR10 | Utenti | Visualizza corsi di un corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.4 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  |  | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php V: VisualizzaCorsi.php |  | F. DR.
RF3.5 |  | BR10 | Admin | Creazione corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.5 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.5_1 to TC_3.5_6 | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php C: creaCdl.php V: CreaCdl.php |  | F. DR.
RF3.6 |  | BR10 | Admin | Modifica corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.6 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.6_1 to TC_3.6_4 | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php C: modificaCdl.php V: ModificaCdl.php |  | F. DR.
RF3.7 |  | BR10 | Admin | Rimozione corso di laurea | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.7 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.7_1 TC_3.7_2 | CdLModelTest.php | B: CdL.php M: CdLModel.php C: eliminaCdl.php V: GestioneCdl.php |  | F. DR.
RF3.8 |  | BR10 | Admin | Creazione corso | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.8 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.8_1 to TC_3.8_7 | CorsoModelTest.php | B: Corso.php M: CorsoModel.php C: creaCorso.php V: CreaCorso.php |  | C.DB.
RF3.9 |  | BR10 | Admin | Modifica corso | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.9 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.9_1 to TC_3.9_7 | CorsoModelTest.php | B: Corso.php M: CorsoModel.php C: modificaCorso.php V: ModificaCorso.php |  | C.DB.
RF3.10 |  | BR10 | Admin | Rimozione corso | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.10 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  | TC_3.10_1 TC_3.10_2 | CorsoModelTest.php | B: Corso.php M: CorsoModel.php C: eliminaCorso.php V: GestioneCorsi.php |  | C.DB.
RF3.11 |  | BR10 | Studente | Registrazione corso | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.11 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: iscriviDisiscriviStudente.php V: VisualizzaCorsi.php |  | F. DR.
RF3.12 |  | BR10 | Studente | Disiscrizione corso | Completed | 19/10/2015 | 1 | G.T., AL.DA | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_3.12 | CD_3 | 3.2 Gestione CDL |  |  | UtenteModelTest.php | B: Utente.php M: UtenteModel.php C: iscriviDisiscriviStudente.php V: VisualizzaCorsi.php |  | F. DR.
RF4 |  | BR3 | Docente | Gestione Argomenti | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4
RF4.1 |  | BR3 | Docente | Inserimento argomento | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.3 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.1_1 to TC_4.1_3 | ArgomentoModelTest.php | B: Argomento.php M: ArgomentoModel.php C: creaArgomento.php V: InserisciArgomento.php |  | C. DD.
RF4.2 |  | BR3 | Docente | Modifica argomento | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.4 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.2_1 to TC_4.2_3 | ArgomentoModelTest.php | B: Argomento.php M: ArgomentoModel.php C: modificaArgomento.php V: ModificaArgomento.php |  | C. DD.
RF4.3 |  | BR3 | Docente | Rimozione argomento | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.5 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | ArgomentoModelTest.php | B: Argomento.php M: ArgomentoModel.php C: rimuoviArgomento.php V: HomeCorso2.php |  | C. DD.
RF4.4 |  | BR3 | Docente | Creazione domanda aperta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.6 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.4_1 to TC_4.4_5 | DomandaModelTest.php | B: DomandaAperta.php M: DomandaApertaModel.php C: creaDomandaAperta.php V: InserisciDomandaAperta.php |  | P.M.
RF4.4.1 |  | BR3 | Docente | Assegna soglia massima a domanda aperta | Completed | 19/10/2016 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.6 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.4_1 to TC_4.4_5 | DomandaModelTest.php | B: DomandaAperta.php M: DomandaApertaModel.php C: creaDomandaAperta.php V: InserisciDomandaAperta.php |  | P.M.
RF4.5 |  | BR3 | Docente | Creazione domanda multipla | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.7 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.5_1 to TC_4.5_10 | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: creaDomandaMultipla.php V: InserisciDomandaMultipla.php |  | P.M.
RF4.5.1 |  | BR2 | Docente | Assegna punteggio di default a domanda multipla risposta corretta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.7 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.5_1 to TC_4.5_10 | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: creaDomandaMultipla.php V: InserisciDomandaMultipla.php |  | P.M.
RF4.5.2 |  | BR2 | Docente | Assegna punteggio di default a domanda multipla risposta errata | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.7 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.5_1 to TC_4.5_10 | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: creaDomandaMultipla.php V: InserisciDomandaMultipla.php |  | P.M.
RF4.6 |  | BR3 | Docente | Rimozione domanda aperta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.8 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: DomandaAperta.php M: DomandaApertaModel.php C: rimuoviDomandaAperta.php V: VisualizzaListaDomande2.php |  | P.M.
RF4.7 |  | BR3 | Docente | Rimozione domanda a risposta multipla | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.8 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: rimuoviDomandaMultipla.php V: VisualizzaListaDomande2.php |  | P.M.
RF4.8 |  | BR3 | Docente | Modifica domanda aperta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.9 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.8_1 to TC_4.8_5 | DomandaModelTest.php | B: DomandaAperta.php M: DomandaApertaModel.php C: modificaDomandaAperta.php V: ModificaDomandaAperta.php |  | P.M.
RF4.9 |  | BR3 | Docente | Modifica domanda multipla | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.10 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.9_1 to TC_4.9_11 | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php M: DomandaMultipla.php C: modificaDomandaMultipla.php V: ModificaDomandaMultipla.php |  | P.M.
RF4.10 |  | BR3 | Docente | Visualizzazione argomenti | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.1 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: Argomento.php M: ArgomentoModel.php V: HomeCorso2.php |  | C. DD.
RF4.11 |  | BR3 | Docente | Visualizzazione risposte | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.2 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: Alternativa.php M: AlternativaModel.php V: VisualizzaListaDomande2.php |  | P.M.
RF4.12 |  | BR3 | Docente | Visualizzazione domande | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.2 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: DomandaAperta.php, DomandaMultipla.php M: DomandaApertaModel.php, DomandaMultiplaModel.php V: VisualizzaListaDomande2.php |  | P.M.
RF4.13 |  | BR3 | Docente | Inserimento risposta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.12 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.5_1 to TC_4.5_10 | DomandaModelTest.php | B: Alternativa.php, DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: creaDomandaMultipla.php V: InserisciDomandaMultipla.php |  | C. DD.
RF4.14 |  | BR3 | Docente | Modifica risposta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.11 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  | TC_4.9_1 to TC_4.9_11 | DomandaModelTest.php | B: Alternativa.php, DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: modificaDomandaMultipla.php V: ModificaDomandaMultipla.php |  | C. DD.
RF4.15 |  | BR3 | Docente | Rimozione risposta | Completed | 19/10/2015 | 1 | C.DD., A.K. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_4.13 | CD_4 | 3.2 Gestione Argomenti |  |  | DomandaModelTest.php | B: Alternativa.php, DomandaMultipla.php M: DomandaMultiplaModel.php C: modificaDomandaMutipla.php V: ModificaDomandaMultipla.php |  | C. DD.
RF5 |  | BR9 | Docente, Studente | Gestione test | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5
RF5.1 |  | BR9 | Docente | Creazione sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.3, UC_5.4 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.1_1 to TC_5.1_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: creaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF5.2 |  | BR9 | Docente | Modifica sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.21 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.2_1 to TC_5.2_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF5.2.1 |  | BR9 | Docente | Modifica inizio sessione programmato | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.22 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.2_1 to TC_5.2_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF5.2.2 |  | BR9 | Docente | Modifica termine sessione programmato | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.22 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.2_1 to TC_5.2_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF5.2.3 |  | BR9 | Docente | Modifica lista studenti abilitati | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.23 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.2_1 to TC_5.2_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: abilitaStudenti.php, modificaSessione.php V: CreaModificaSessione.php, AggiungiStudenti.php |  | AL.DA.
RF 5.3 |  | BR9 | Docente | Rimozione sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.25 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: rimuoviSessione.php V: HomeCorso2.php |  | AL.DA.
RF 5.4 |  | BR9 | Docente | Associa test | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.3, UC_5.4 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.1_1 to TC_5.1_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php, creaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.5 |  | BR9 | Docente | Abilita studenti a sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC 5.23, UC_5.24 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.1_1 to TC_5.1_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: abilitaStudenti.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.6 |  | BR9 | Docente | Avvio della sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.12 to UC_5.15 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.1_1 to TC_5.1_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: avviaSessione.php, creaSessione.php V: VisualizzaSessione.php, creaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.6.1 |  | BR9 | Docente | Programma avvio e termine sessione | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.12, UC_5.15 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.1_1 to TC_5.1_7 | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php, creaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.6.2 |  | BR9 | Docente | Avvio sessione manuale | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.13, UC_5.15 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: avviaSessione.php V:VisualizzaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.6.3 |  | BR9 | Docente | Consenti visualizzazione esiti | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.3, UC_5.4 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php, creaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.6.4 |  | BR9 | Docente | Consenti visualizzazione risposte esatte | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.4 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: modificaSessione.php, creaSessione.php V: CreaModificaSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.7 |  | BR9 | Docente | Termine sessione manuale | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.19 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: terminaSessione.php V: sessioneInCorso.php |  | AL.DA.
RF 5.8 |  | BR9 | Docente | Creazione del test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.7, UC_5.8 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.3_1 to TC_5.3_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: creaTest.php V: CreaTest.php |  | F.E.
RF 5.8.1 |  | BR9 | Docente | Selezione argomenti test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.7, UC_5.8 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.3_1 to TC_5.3_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: creaTest.php V: CreaTest.php |  | F.E.
RF 5.8.2 |  | BR9 | Docente | Selezione numero domande | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.8 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.3_1 to TC_5.3_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: creaTest.php V: CreaTest.php |  | F.E.
RF 5.9 |  | BR9 | Docente | Selezione domande test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.6 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.3_1 to TC_5.3_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: creaTest.php V: CreaTest.php |  | F.E.
RF 5.9.1 |  | BR9,BR2 | Docente | Modifica punteggio domanda | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.7, UC_5.8, UC_5.18 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.3_1 to TC_5.3_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: creaTest.php V: CreaTest.php |  | F.E.
RF 5.10 |  | BR9 | Docente | Modifica del test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.18 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.4_1 to TC_5.4_23 | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: modificaTest.php V: ModificaTest.php |  | F.E.
RF 5.11 |  | BR9 | Docente | Rimozione del test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.17 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php C: eliminaTest.php V: HomeCorso2.php, VisualizzaTest.php |  | F.E.
RF 5.12 |  | BR9 | Docente | Correzione del singolo test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.11 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  | TC_5.5_1 to TC_5.5_3 | TestModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, RispostaApertaModelTest.php, RispostaMultiplaModelTest.php | B: Elaborato.php, RispostaAperta.php, RispostaMultipla.php, Alternativa.php M: ElaboratoModel.php, RispostaApertaModel.php, RispostaMultiplaModel.php, AlternativaModel.php C: correggiTest.php V: CorreggiTest.php |  | AL.DA F.P.
RF 5.13 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione esiti | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.9 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Elaborato.php, Sessione.php M: SessioneModel.php, ElaboratoModel.php C: visualizzaEsitiSessione.php V: visualizzaEsitiSessione.php |  | AL.DA F.P.
RF 5.13.1 |  | BR1 | Docente | Inserimento soglia minima di ammissione | Completed | 2016-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.9 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Elaborato.php, Sessione.php M: SessioneModel.php, ElaboratoModel.php C: visualizzaEsitiSessione.php, cambiaSoglia.php V: visualizzaEsitiSessione.php |  | AL.DA.
RF 5.14 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione griglia esiti | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.16 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Elaborato.php, Sessione.php M: SessioneModel.php, EaboratoModel.php V: GrigliaEsiti.php |  | F.E.
RF 5.15 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione lista sessioni | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.1 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: Sessione.php V: HomeCorso2.php |  | AL.DA.
RF 5.16 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione lista test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.5 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: Sessione.php V: HomeCorso2.php |  | F.E.
RF 5.17 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione singolo test eseguito | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.10 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | TestModelTest.php, AlternativaModelTest.php, RispostaApertaModelTest.php, RispostaMultiplaModelTest.php | B: Elaborato.php, RispostaAperta.php, RispostaMultipla.php, Alternativa.php M: ElaboratoModel.php, RispostaApertaModel.php, RispostaMultiplaModel.php, AlternativaModel.php V: VisualizzaElaborato.php |  | AL.DA.
RF 5.18 |  | BR9 | Docente | Visualizzazione lista esaminandi | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.19, UC_5.20 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php V: sessioneInCorso.php |  | AL.DA.
RF 5.19 |  | BR9 | Docente | Annulla test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.20 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php | B: Sessione.php M: SessioneModel.php C: annullaEsame.php V: sessioneInCorso.php |  | AL.DA.
RF 5.20 |  | BR1 | Studente | Esecuzione test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.27 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | TestModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, DomandaModelTest.php | B: Elaborato.php, DomandaMultipla.php, DomandaAperta.php, Sessione.php M: ElaboratoModel.php, DomandaMultplaModel.php, DomandaApertaModel.php, SessioneModel.php C: creaElaborato.php, creaRispostaApertaMultipla.php, updateAperta.php, updateMultipla.php, controllerAbilitazione.php, gestoreCountdown.php V: EseguiTest.php |  | F.P.
RF 5.21 |  | BR9 | Studente | Visualizzazione esito | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.33 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Elaborato.php, Sessione.php M: ElaboratoModel.php, SessioneModel.php V: VisualizzaCorso.php |  | F.P.
RF 5.22 |  | BR9 | Studente | Visualizzazione risposte corrette | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.32 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Sessione.php, Elaborato.php, Test.php, DomandaMultpla.php, DomandaAperta.php, Alternativa.php M: ElaboratoModel.php, SessioneModel.php V: VisualizzaTest.php |  | F. DR., F.P.
RF 5.23 |  | BR1 | Studente | Consegna test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.28 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | TestModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, DomandaModelTest.php, SessioneModelTest.php | B: Elaborato.php, DomandaMultpla.php, DomandaAperta.php, Sessione.php M: ElaboratoModel.php, DomandaMultplaModel.php, DomandaApertaModel.php, SessioneModel.php C: consegna.php V: EseguiTest.php |  | F.P.
RF 5.24 |  | BR1 | Studente | Ritiro dal test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.29 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, DomandaModelTest.php | B: Elaborato.php, DomandaMultipla.php, DomandaAperta.php, Sessione.php M: ElaboratoModel.php, DomandaMultplaModel.php, DomandaApertaModel.php, SessioneModel.php C: abbandona.php V: EseguiTest.php |  | F.P.
RF 5.25 |  | BR9 | Studente | Visualizzazione sessione eseguibile | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.26 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, TestModelTest.php | B: Sessione.php, Elaborato.php, Test.php M: ElaboratoModel.php, SessioneModel.php, TestModel.php V: VisualizzaListaSessioni.php |  | F. DR.
RF 5.26 |  | BR9 | Studente | Visualizzazione lista sessioni | Completed | 2015-04-11 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting | L'aggiunta del requisito è stata ritenuta opportuna per una migliore suddivisione tra il test inteso come aggregazione di domande e il test inteso come nel momento in cui viene eseguito | AL, DDC |  | UC_5.30 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php, TestModelTest.php | B: Sessione.php, Elaborato.php, Test.php M: ElaboratoModel.php, SessioneModel.php, TestModel.php V: VisualizzaListaSessioni.php |  | F. DR., F.P.
RF 5.27 |  | BR9 | Studente | Visualizzazione singolo test eseguito | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.P., E.Z. | High | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_5.31 | CD_5 | 3.2 Gestione Test |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Sessione.php, Elaborato.php, Test.php, DomandaMultpla.php, DomandaAperta.php, Alternativa.php M: ElaboratoModel.php, SessioneModel.php V: VisualizzaTest.php |  | F. DR., F.P.
RF6 |  | BR11 | Docente | Gestione Statistiche | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche
RF6.1 |  | BR11 | Docente | Statistiche test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.1 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php V: HomeCorso.php, visualizzaTest.php |  | F.P.
RF6.1.1 |  | BR11 | Docente | Superamento test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | SessioneModelTest.php, ElaboratoModelTest.php | B: Test.php, Sessione.php M: TestModel.php, SessioneModel.php C: getTestForStat.php V: Statistiche.php |  | F.P.
RF6.1.2 |  | BR11 | Docente | Statistiche domande test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php, TestModelTest.php | B: Test.php, DomandaAperta.php, DomandaMultipla.php M: DomandaModel.php, DomandaModel.php, TestModel.php V: visualizzaTest.php |  | F.P.
RF6.1.3 |  | BR11 | Docente | Statistiche risposte test | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php, TestModelTest.php | B: DomandaMultipla.php, DomandaAperta.php M: DomandaModel.php C: getDomForStat.php V: Statistiche.php |  | F.P.
RF6.1.4 |  | BR11 | Docente | Statistiche test aggregati | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php V: Statistiche.php |  | F.P.
RF6.1.5 |  | BR11 | Docente | Statistiche inserimento test-sessioni | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | TestModelTest.php, SessioneModelTest.php | B: Test.php, Sessione.php M: TestModel.php, SessioneModel.php C: getTestForStat.php V: Statistiche.php |  | F.P.
RF6.2 |  | BR11 | Docente | Statistiche aggregate argomenti | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.3 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php, TestModelTest.php | B: Test.php, DomandaAperta.php, DomandaMutlipla.php M: TestModel.php, DomandaModel.php V: creaTest.php |  | F.P.
RF6.3 |  | BR11 | Docente | Statistiche aggregate domande | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.3 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php, TestModelTest.php | B: Test.php, DomandaAperta.php, DomandaMutlipla.php M: TestModel.php, DomandaModel.php V: creaTest.php |  | F.P.
RF6.3.1 |  | BR11 | Docente | Statistiche domande corrette | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2, UC_6.3 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | TestModelTest.php | B: Test.php M: TestModel.php V: Statistiche.php, creaTest.php |  | F.P.
RF6.3.2 |  | BR11 | Docente | Statistiche inserimento domanda | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php | B: DomandaMultipla.php, DomandaAperta.php M: DomandaModel.phpC: getDomForStat.php V: Statistiche.php |  | F.P.
RF6.3.3 |  | BR11 | Docente | Statistiche risposte | Completed | 19/10/2015 | 1 | F.E., P.M. | Low | Meeting |  | AL, DDC |  | UC_6.2 | CD_6 | 3.2 Gestione Statistiche |  |  | DomandaModelTest.php, TestModelTest.php | B: Test.php, DomandaAperta.php, DomandaMultipla.php M: DomandaModel.php, TestModel.php V: visualizzaTest.php |  | F.P.
Note on A6: • ID: A unique ID number used to identify the requirement in the requirement traceability log.
Note on B6: • Assoc ID: This column should contain the ID of any associated utilities used for requirements tracking such as a repository, pipeline document, etc.
Note on C6: • Technical Assumptions or Customer Needs: This column should be populated with a description of the technical assumption or customer need linked to the functional requirement.
Note on D6: Ruolo a cui il requisito è collegato
Note on E6: • Functional Requirement: This column should be populated with a description of the functional requirement.
Note on F6: • Status: This column should be populated with the current status of the functional requirement.
Note on G6: • Creation Date: This column should be populated with the date of creation.
Note on H6: • Version: This column should be populated with the current version of functional requirement
Note on I6: • Author: This column should be populated with the Authors of the functional requirement.
Note on J6: • Priority: This column should be populated with the priority assigned to the functional requirements
Note on K6: • Requirement Source: This column should be populated with a description of requirement source
Note on L6: • ID: A unique ID number used to identify the requirement in the requirement traceability log.
Note on M6: • Stakeholder: This column should contain the ID of any Stakeholder
Note on N6: • Acceptance Criteria: This column should be populated with Acceptance criteria of the RF
Note on Q6: • Architectural/Design Document: This column should be populated with a description of the architectural/design document linked to the functional requirement.
Note on R6: • Software Module(s): This column should be populated with a description of the software module(s) linked to the functional requirement.
Note on S6: • Test Case Number: This column should be populated with the test case number linked to the functional requirement.
Note on T6: • Tested In: This column should be populated with the module that the functional requirement has been tested in.
Note on U6: • Implemented In: This column should be populated with the module that the functional requirement has been implemented in.
Note on V6: • Verification: This column should be populated with a description of the verification document linked to the functional requirement.