## Risk Register
Descrizione Rischio | Categoria del rischio | Risposta potenziale | Risk Owner | Radice della causa | Probabilità | Impatto | CRI
Abbandono di un team member | Interna | Distribuzione del carico di lavoro. Riformulazione dello scope. Potenziamento del team building. | AL; DDC; | Bassa motivazione, alto carico di lavoro, concomitanza di esami | 1 | 3 | 3
Skills programmazione Web insufficienti | Interna | Impegno profuso nel corso di TSW maggiore. Training informale. Assistenza informale PMs. | AL; DDC; | Inesperienza di programmazione | 2 | 2 | 4
Incapacità di modificare il sistema esistente | Interna | Maggiori risorse allocate sul task. Migliore impact analysis. | AL; DDC; | Bassa esperienza di programmazione, sistema di difficile comprensione | 2 | 2 | 4
Non disponibilità della risorsa per un periodo limitato | Interna | Distribuzione del carico di lavoro nel tempo. In casi estremi: riformulazione dello scope. | AL; DDC; | Scarsa organizzazione dei calendari delle risorse | 2 | 2 | 4
Tempi di consegna non rispettati | Interna | Riduzione dello scope o della quality. | AL; DDC; | Cattiva organizzazione del lavoro. Basse performance sui task. | 1 | 2 | 2
Scope non rispettato | Interna |  | AL; DDC; | Cattiva organizzazione del lavoro. Basse performance sui task. Errata valutazione della size | 2 | 2 | 4
Conflitti nel team | Interna | Potenziamento del team building. Migliore divisione dei task. Conflict Management. Ipotesi estrema: licenziamento. | AL; DDC; | Scarsa comunicazione. Alto carico di lavoro. Scarso people management. | 1 | 3 | 3
Incapacità di comunicazione interna | Interna |  | AL; DDC; | Scarso coordinamento interno, e meccanismi di comunicazione non definiti o condivisi chiaramente. | 1 | 2 | 2

## 17 Dicembre
Descrizione Rischio | Categoria del rischio | Risposta potenziale | Risk Owner | Radice della causa | Probabilità | Impatto | CRI
Abbandono di un team member | Interna | Distribuzione del carico di lavoro. Riformulazione dello scope. Potenziamento del team building. | AL; DDC; | Bassa motivazione, alto carico di lavoro, concomitanza di esami | 1 | 3 | 3
Skills programmazione Web insufficienti | Interna | Impegno profuso nel corso di TSW maggiore. Training informale. Assistenza informale PMs. | AL; DDC; | Inesperienza di programmazione | 2 | 2 | 4
Incapacità di modificare il sistema esistente | Interna | Maggiori risorse allocate sul task. Migliore impact analysis. | AL; DDC; | Bassa esperienza di programmazione, sistema di difficile comprensione | 2 | 2 | 4
Non disponibilità della risorsa per un periodo limitato | Interna | Distribuzione del carico di lavoro nel tempo. In casi estremi: riformulazione dello scope. | AL; DDC; | Scarsa organizzazione dei calendari delle risorse | 3 | 1 | 3
Tempi di consegna non rispettati | Interna | Riduzione dello scope o della quality. | AL; DDC; | Cattiva organizzazione del lavoro. Basse performance sui task. | 2 | 2 | 4
Scope non rispettato | Interna |  | AL; DDC; | Cattiva organizzazione del lavoro. Basse performance sui task. Errata valutazione della size | 2 | 3 | 6
Conflitti nel team | Interna | Potenziamento del team building. Migliore divisione dei task. Conflict Management. Ipotesi estrema: licenziamento. | AL; DDC; | Scarsa comunicazione. Alto carico di lavoro. Scarso people management. | 1 | 3 | 3
Incapacità di comunicazione interna | Interna |  | AL; DDC; | Scarso coordinamento interno, e meccanismi di comunicazione non definiti o condivisi chiaramente. | 1 | 2 | 2

## Top-10
Posizione al 25/10 | Rischio | CRI | Posizione al 17/12 | Posizione al 25/10 | Rischio | CRI
1 | Incapacità di modificare il sistema esistente | 4 | 1 | 3 | Scope non rispettato | 6
2 | Non disponibilità della risorsa per un periodo limitato | 4 | 2 | 1 | Incapacità di modificare il sistema esistente | 4
3 | Scope non rispettato | 4 | 3 | 7 | Tempi di consegna non rispettati | 4
4 | Skills programmazione Web insufficienti | 4 | 4 | 4 | Skills programmazione Web insufficienti | 4
5 | Abbandono di un team member | 3 | 5 | 2 | Non disponibilità della risorsa per un periodo limitato | 3
6 | Conflitti nel team | 3 | 6 | 5 | Abbandono di un team member | 3
7 | Tempi di consegna non rispettati | 2 | 7 | 6 | Conflitti nel team | 3
8 | Incapacità di comunicazione nel team | 2 | 8 | 8 | Incapacità di comunicazione nel team | 2
9 |  |  |  | 10
10